เอกสารเสนอราคาเพิ่มเติม — งานปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ ปี 2569

Quotation Add-on — User Data Reconciliation 2569

**เลขที่เอกสาร**: QT-2569-004 (Add-on)

**วันที่จัดทำ**: 29 เมษายน 2569

**อ้างอิง**: QT-2569-003 (โครงการประเมิน 360 องศา กนอ. — งวดงานที่ 3)

**ระยะเวลา**: 6 วัน (30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2569)

**ค่าตอบแทน**: ฿8,000 บาท (เพิ่มเติมจากยอดเดิม 48,686 บาท)

1. ที่มาและความจำเป็น

ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบประเมินปัจจุบันมี 684 ราย (เป็นผู้ถูกประเมินในปีงบ 2569 = 642 ราย) ถูก import จากไฟล์ Excel ปี 2568 ระหว่างปี 2568→2569 ผู้ใช้บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ได้แก่:

| Field | ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- |
| ระดับ (grade) | เลื่อนระดับ เช่น 8 → 9, 9 → 10 |
| ชื่อ-นามสกุล (fname/lname) | สมรส, แก้ไขให้ถูกต้อง |
| สายงาน (division) | โอนย้ายข้ามสายงาน |
| กอง / ฝ่าย (department/faction) | ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ |
| ตำแหน่ง (position) | เลื่อนตำแหน่ง |

หากไม่ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน → ผลประเมินปี 2569 จะใช้ข้อมูลผิด (เช่น คนที่ขึ้นเป็นระดับ 13 แล้วแต่ระบบยังเก็บไว้ที่ 12 → ใช้ฟอร์มประเมินผิดประเภท)

ข้อมูลปัจจุบันมีไฟล์ Excel 7 ไฟล์ใน docs/ประเมิน 360 องศา ปี 2569 (ข้อมูลองศาประเมิน)/ ที่เป็น snapshot ปัจจุบัน (มี.ค. 2569) ต้อง reconcile ทีละคน

2. ขอบเขตงาน (Scope of Work)

2.1 Backend Service

`UserReconciliationService` — service ใหม่สำหรับ:

| Method | ทำหน้าที่ |
| --- | --- |
| parseExcelFiles() | อ่าน Excel 7 ไฟล์ + ดึง emid, prename, fname, lname, grade, division, department, faction, position |
| diffAgainstDb() | เปรียบเทียบทีละ user (match emid) → ระบุ field ที่เปลี่ยน + แสดง before/after |
| applyChanges() | UPDATE users table + บันทึก audit log ใน user_change_logs (transactional) |
| lookupOrgIds() | แปลงชื่อ division/department/faction/position → FK id (reuse pattern จาก UserImportService เดิม) |

2.2 Admin Review Page

หน้าใหม่ /admin/users/reconcile — admin เข้ามาทำ:

Features:

ตาราง diff แสดงเฉพาะ user ที่ field เปลี่ยน (กรอง user ที่ไม่เปลี่ยนออก)

Checkbox per user ให้ admin ตัดสินใจ approve/skip ทีละราย

Bulk approve/reject ทั้งหน้า

Preview ฟิลด์ที่เปลี่ยน format before → after

หลัง apply → แสดงสรุปจำนวนที่ update + link ไป audit log

2.3 Audit Log

ตารางใหม่ user_change_logs (rollback-friendly):

| Column | Type | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | PK |
| user_id | bigint | FK → users.id |
| field | varchar(50) | grade / division_id / fname / etc. |
| old_value | text | ค่าก่อนเปลี่ยน |
| new_value | text | ค่าหลังเปลี่ยน |
| batch_id | varchar(36) | UUID — group การเปลี่ยน 1 ครั้ง |
| changed_by | bigint | admin user_id |
| created_at | timestamp | – |

2.4 Reuse จากระบบเดิม (ประหยัดเวลา)

| Component ที่มีอยู่แล้ว | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- |
| UserImportService::parseExcel() | อ่าน Excel + handle Buddhist year |
| AssignmentImportService::findUserFuzzy() | name matching (fix แล้วใน 2026-04-29) |
| AdminAssignmentImport.tsx | UI pattern (3-step wizard, preview table) |
| Org structure controllers (Division, Department, Position, Faction) | name → id lookup |

3. รายการชั่วโมงทำงาน

| # | งานย่อย | ชม. |
| --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง UserReconciliationService (parse + diff + apply) | 8 |
| 2 | Migration user_change_logs + Model | 2 |
| 3 | AdminUserController methods (showReconcile, previewReconcile, executeReconcile) | 3 |
| 4 | AdminUserReconcile.tsx หน้า admin (upload + preview table + apply) | 8 |
| 5 | Routes + middleware + integration ใน Admin nav | 1 |
| 6 | Test (parse → diff → apply on test DB) | 3 |
| 7 | Deploy prod + test + UAT 1 ครั้ง | 3 |
|  | รวม | 28 |

4. ค่าตอบแทน OT

อ้างอิงฐานคำนวณตาม docs/ข้อมูล/project_proposal.md ส่วน 6:

ช่วงเวลา 30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2569 — มี 2 วันธรรมดา (พฤ. 30 เม.ย., อ. 5 พ.ค.) + 4 วันหยุด (1 พ.ค. วันแรงงาน, 2-3 พ.ค. เสาร์-อาทิตย์, 4 พ.ค. วันฉัตรมงคล)

| ประเภท OT | ชั่วโมง | อัตรา (บาท/ชม.) | บาท |
| --- | --- | --- | --- |
| OT วันธรรมดา (x1.5) — หลังเลิกงาน 30 เม.ย. + 5 พ.ค. | 5 | 250.00 | 1,250 |
| ทำงานวันหยุด ปกติ (x1.0) — 1-4 พ.ค. ภายใน 8 ชม. | 16 | 166.67 | 2,667 |
| OT วันหยุด (x3.0) — 1-4 พ.ค. หลัง 8 ชม. | 7 | 500.00 | 3,500 |
| รวม OT | 28 | – | 7,417 |
| Buffer / 6-day rush premium (~8%) | – | – | 583 |
| รวมเสนอราคา |  |  | 8,000 |

5. Timeline (6 วัน)

| วันที่ | งาน | ชม. |
| --- | --- | --- |
| 30 เม.ย. (พฤ. — หลังเลิกงาน) | UserReconciliationService — parse + diff (start) | 2.5 |
| 1 พ.ค. (ศ. — วันแรงงาน) | Diff service complete + Migration + Audit log | 6 |
| 2 พ.ค. (ส. — วันหยุด) | Admin controller + routes + start UI | 7 |
| 3 พ.ค. (อา. — วันหยุด) | AdminUserReconcile.tsx + UI complete | 6 |
| 4 พ.ค. (จ. — ฉัตรมงคล) | Apply logic + test bench + integration test | 4 |
| 5 พ.ค. (อ. — หลังเลิกงาน) | Deploy prod + test + UAT | 2.5 |
| รวม |  | 28 |

กำหนดส่งมอบ: 5 พ.ค. 2569 (อ.) เย็น

6. Deliverables

| # | สิ่งที่ส่งมอบ |
| --- | --- |
| D1 | Service UserReconciliationService พร้อม unit test |
| D2 | Migration + Model UserChangeLog ขึ้น production |
| D3 | หน้า /admin/users/reconcile ใช้งานได้ผ่าน Admin login |
| D4 | ข้อมูลผู้ใช้ใน prod ถูกอัปเดตให้ตรง Excel 2569 (ตามที่ admin approve) |
| D5 | Audit log ครบทุก field ที่เปลี่ยน — rollback ได้ผ่าน SQL |
| D6 | คู่มือใช้งาน 1 หน้าใน docs/admin-user-reconcile.md |

7. เงื่อนไขและสมมติฐาน

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียม

[ ] Excel 7 ไฟล์ ปี 2569 (ฉบับล่าสุดที่ตรวจทานแล้ว)

[ ] รายชื่อ admin ที่จะเข้าใช้หน้า /admin/users/reconcile

[ ] เวลา UAT 1 ชั่วโมงในวันที่ 5 พ.ค. 2569

สมมติฐาน

Excel layout เหมือน UserImportService รองรับ (10 columns: emid, prename, fname, lname, position, grade, department, faction, division, birthdate)

การ match user ใช้ emid เป็นหลัก — ถ้า Excel มี user ที่ emid ไม่อยู่ใน DB → ระบุเป็น "user ใหม่" (ใช้ User Import ปกติแยก, ไม่รวมใน scope นี้)

ไม่รวมการลบ user ที่ลาออก (out of scope — ทำผ่าน Admin User panel ตามปกติ)

ข้อยกเว้น

ไม่รวมการสร้าง user ใหม่ (ใช้ /admin/users/import ที่มีอยู่แล้ว)

ไม่รวมการ migrate evaluation_assignments / answers หาก grade เปลี่ยน (ทำแยกตามสถานการณ์ — มีอยู่แล้วใน session 2026-04-29)

ไม่รวมการเปลี่ยน password / role (ทำผ่าน Profile/Admin User Form)

หาก scope เพิ่มเติมหลังเริ่มงาน → ปรับราคาเพิ่มตามจริง

8. สรุปราคา

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| ยอดเดิม (QT-2569-003 — One-time Development) | 48,686 บาท |
| Add-on (QT-2569-004 — User Data Reconciliation) | +8,000 บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 56,686 บาท |

ราคา add-on นี้ครอบคลุม service + admin UI + audit log + deploy + UAT

ภายใน 6 วัน

หาก scope ขยาย (เช่น full UI wizard 3-step, mapping unmatched names ทีละราย) → ปรับเป็น Tier 3 (~12,000 บาท, 8-9 วัน)

9. ลงนาม

|  | ผู้เสนอราคา | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| ชื่อ | ___นายเมธัส___เมืองฤทธิ์__________ | _________________________ |
| ตำแหน่ง | Developer | _________________________ |
| วันที่ | 29 เมษายน 2569 | ______ / ______ / _______ |
| ลายเซ็น | _________________________ | _________________________ |

*เอกสารนี้มีผลบังคับใช้ 14 วันนับจากวันที่จัดทำ*

*ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้หาก scope มีการเปลี่ยนแปลงหลังเริ่มงาน*